2017

Podpora Národní RIS3 strategie z OP PIK (2015 - 10.2017)

Analýza

Úřad vlády ČR

Zdroje dat:

Program: OPPI

Období: 2007-2014

Počet projektů: 4080

Stav projektů: podpořené projekty

Program: OPPIK

Období: 2015-05.2017

Počet projektů: 944

Stav projektů: projekty s vydaným právním aktem a stavy následné

Program: OPPIK

Období: 2015-10.2017

Počet projektů: 2120

Stav projektů: projekty s vydaným právním aktem a stavy následné

Obsah

Souhrn	2

Financování NRIS3 strategie v programu OPPIK	2

Kraje	4

Podniky	6

Sestava monitorovacích indikátorů	8

Seznam tabulek

Tabulka 1 – Plnění finančního plánu	2

Tabulka 2 – Sestava monitorovacích indikátorů NRIS3	8

Seznam grafů

Graf 1 - Financování cílů RIS3 strategie – vývoj a srovnání vůči plánu RIS3	3

Graf 2 – Financování aplikačních odvětví RIS3 strategie v OP PIK (v adekvátním srovnání s OP PI)	4

Graf 3 – Rozložení financování krajů ČR ve vztahu k podpořeným aplikačním odvětvím	5

Graf 4 – Velikost podniků ve vztahu k aplikačním odvětvím RIS3 strategie	6

Souhrn

Implementace Národní RIS3 strategie v operačních programech financovaných z ESIF je z velké části zajištěna Operačním programem Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Následující analýza prezentuje monitoring současného stavu financování (2. sběr dat proběhl k 31. 10. 2017) v příslušných výzvách a jeho vývoj od 1. sběru dat, tj. od června 2017. Z dlouhodobého hlediska je na dílčích případech použito srovnání s ekvivalentními výzvami předchozího programového období (2007 - 2013), tj. Operačního programu Podnikání a inovace (OP PI).

- Financování RIS3 strategie z OP PIK je zhruba na 30% svého plánu.

- RIS3 strategie je prostřednictvím OP PIK realizována ve všech krajích, avšak s různou intenzitou. Totéž platí o pokrytí aplikačních odvětví.

- Mezi subjekty podpory jsou vyváženě zastoupeny velké podniky i MSP, mezi největšími příjemci ve sledovaných výzvách  OP PIK však převládají velké podniky.

- Plnění monitorovacích indikátorů je ve většině případů velmi dobré.

Financování NRIS3 strategie v programu OPPIK

Plnění finančního plánu

Tabulka 1 – Plnění finančního plánu

| Období | Aktuální stav (mld. Kč) | Plánováno (mld. Kč) | Míra plnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015-05.2017 | 20,21 | 137,90 | 15% |
| 2015-10.2017 | 41,18 |  | 30% |

Z celkového finančního plánu OP PIK (Tabulka 1) sledovaného Národní RIS3 strategií (tj. 137,89 mld. Kč) jsou aktuálně zazávazkovány finance ve výši 30% (tj. 41,18 mld. Kč). Tempo financování je od posledního sběru dat poměrně plynulé.

Podpora cílů RIS3 strategie a nejvýznamnější programy podpory/výzvy

Dosud nejvíce podpořenou klíčovou oblastí změn Národní RIS3 strategie (Graf 1) je v OP PIK oblast A – Vyšší inovační výkonnost firem (29,17 mld. Kč). Na druhém místě je klíčová oblast změn E - Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro zvýšení konkurenceschopnosti (7,94 mld. Kč). Vysoký nárůst (200%) oproti plánu vykazuje klíčová oblast změn C - Zvýšení ekonomických přínosů veřejného výzkumu (4,07 mld. Kč).

Nejvýznamější výzvou (z hlediska objemu zazávazkovaných financí) navázanou na Národní RIS3 strategii je v OP PIK výzva INOVACE-INOVAČNÍ PROJEKT-I. VÝZVA (10 049 mil. Kč). Na druhém místě je výzva INOVACE - Inovační projekt - Výzva III (7 008 mil. Kč) a na třetím výzva APLIKACE I. VÝZVA - BEZ ÚČINNÉ SPOLUPRÁCE (3 674 mil. Kč). Všechny tři spadají pod jediný RIS3 specifický cíl. V rámci dalších specifických cílů Národní RIS3 strategie mají výrazné pokrytí výzvy ICT A SDÍLENÉ SLUŽBY - I. výzva - TVORBA NOVÝCH IS/ICT ŘEŠENÍ (3 949 mil. Kč) a APLIKACE I. VÝZVA - S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ (3 877 mil. Kč).

Graf 1 - Financování cílů RIS3 strategie – vývoj a srovnání vůči plánu RIS3

Financování aplikačních odvětví RIS3 strategie

Nejvíce podpořenými aplikačními odvětvími (Graf 2) v projektech OP PIK navázaných na Národní RIS3 strategii jsou Strojírenství - mechatronika (9,80 mld. Kč), Digitální ekonomika a digitální obsah (9,60 mld. Kč) a Elektronika a elektrotechnika (3,95 mld. Kč). Mezi velmi málo podpořená aplikační odvětví prozatím patří Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji, Udržitelné zemědělství a lesnictví a Bezpečnostní výzkum - Výzkum ve zdravotnictví. Výraznější odchylky ve srovnání s ekvivalentními výzvami OP PI lze zatím pozorovat pouze u aplikačního odvětví Energetika. Jde tu však jen o poměrně malý objem financí.

Graf 2 – Financování aplikačních odvětví RIS3 strategie v OP PIK (v adekvátním srovnání s OP PI)

Kraje

Z hlediska financování (Graf 3) je dosud nejúspěšnějším krajem (v projektech OP PIK navázaných na Národní RIS3 strategii) jednoznačně Jihomoravský kraj (8,81 mld. Kč), na druhém místě je kraj Středočeský (6,82 mld. Kč) a na třetím místě kraj Zlínský (3,91 mld. Kč). Nejméně podpořeným krajem je prozatím kraj Karlovarský (0,40 mld. Kč). Výzvy OP PIK nejsou vyhlašovány pro Kraj Praha.

V projektech OP PIK navázaných na Národní RIS3 strategii jde podpora aplikačních odvětví Strojírenství – mechatronika a Digitální ekonomika a digitální obsah (Graf 3) napříč všemi kraji ČR. Obě odvětví jsou nejvíce financována v Jihomoravském kraji (1,45 mld. Kč a 4,20 mld. Kč). Aplikační odvětví Automotive je nejvíce podpořeno ve Středočeském (0,93 mld. Kč) a Zlínském (0,80 mld. Kč) kraji. Aplikační odvětví Hutnictví je nejvíce podpořeno v Ústeckém kraji (0,67 mld. Kč) a Letecký a kosmický průmysl ve Středočeském kraji (0,60 mld. Kč).

Graf 3 – Rozložení financování krajů ČR ve vztahu k podpořeným aplikačním odvětvím

Podniky

Podpora malých a středních podniků ve srovnání s velkými podniky (Graf 4) je v projektech OP PIK navázaných na Národní RIS3 strategii poměrně vyvážená. Obdobně tomu bylo i u ekvivalentních výzev OP PI.

Graf 4 – Velikost podniků ve vztahu k aplikačním odvětvím RIS3 strategie

Mezi doposud nejvíce podpořené podniky v rámci projektů OP PIK navázaných na Národní RIS3 strategii patří Constellium Extrusions Děčín s.r.o., AERO Vodochody AEROSPACE a.s., KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o., ČEZ ICT Services, a. s. a Pekárna Zelená louka, a.s. Ve všech případech se jedná o velké podniky. Při srovnání OP PI a OP PIK se dále mezi deseti nejvíce podpořenými podniky z hlediska  Národní RIS3 strategie opakuje jediný podnik, a to velký podnik JUTA a.s. Objemy financí jsou však prozatím u OP PIK výrazně nižší.

Malé a střední podniky dominují (Graf 4) v aplikačních odvětvích Digitální ekonomika a digitální obsah, Gumárenství a plastikářství, Elektronika a elektrotechnika, a také Strojírenství- mechatronika. Velké podniky dominují převážně v aplikačním odvětví Automotive, dále také v Železničních a kolejových vozidlech a Textilu.

Sestava monitorovacích indikátorů

Z věcného hlediska je plnění cílů sledováno na průběžných hodnotách indikátorů, které byly s ohledem na zaměření Národní RIS3 strategie vybrány z indikátorové sestavy operačního programu. Tabulka 2 dokládá, že věcné plnění (při srovnání finančního plnění) je ve většině případů na velmi dobré úrovni, některé ukazatele již nyní překračují svou cílovou hodnotu.

Tabulka 2 – Sestava monitorovacích indikátorů NRIS3

| Priorita/oblast/specifický cíl RIS3 | Programy ESI fondů / PP | Indikátory |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Program | Kód | Název | Měrná jednotka | Výchozí hodnota | Dosažená hodnota k 31.12. 2015 | Dosažená hodnota k 31.12. 2016 | Dosažená hodnota k 30.5. 2017 (vazba pouze na SC RIS3) | Dosažená hodnota k 30.5. 2017 | Dosažená hodnota k 30.10. 2017 (vazba pouze na SC RIS3) | Dosažená hodnota k 30.10. 2017 | Cílová hodnota |  | Míra plnění |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | výzva / program podpory | osa / IP / SC |  |
| A.1.1: Posílit výzkumné a vývojové kapacity podniků | OP PIK | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 420 (milník pro rok 2018) | x | x | 512 | 709 | 716 | 988 |  | 1970 | 50,15% |
|  |  | 21610 | Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu | výsledky | není stanovena | x | x | 384 |  | 488 |  | 1250 |  | 39,04% |
|  |  | 22501 | Počet zavedených inovací | inovace | není stanovena | x | x | 474 |  | 1138 |  | 1800 |  | 63,22% |
|  |  | 24102 | Počet nových, rozšířených či modernizovaných výzkumných pracovišť podniků | pracoviště | není stanovena | x | x | 65 |  | 202 |  | 380 |  | 53,16% |
| A.1.2: Zlepšit strategické řízení v MSP | OP PIK | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 420 (milník pro rok 2018) | x | x | 63 | 709 | 100 | 988 |  | 1970 | 50,15% |
|  |  | 21411 | Tržby z inovované produkce jako % celkových tržeb podniků s produktovou inovací - mimo Prahy | % | 29,2 | x | 30,599 | x |  | x |  |  | 30,4 | 100,65% |
|  |  | 22002 | Počet nových udělených patentů a dalších práv ochrany průmyslového vlastnictví | Patenty a další práva | není stanovena | x | x | 222 |  | 232 |  | 700 |  | 33,14% |
| A.1.3: Posílit technologickou spolupráci firem | OP PIK | 24100 | Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity | m2 | není stanovena | x | x | 682,09 |  | 27843,89 |  | není stanovena |  | není stanovena |
|  |  | 24201 | Podpořená plocha určená pro provoz inovační infrastruktury | m2 | není stanovena | x | x | 8310 |  | 8310 |  | není stanovena |  | není stanovena |
|  |  | 21902 | Společné projekty v oblasti rozvoje a internacionalizace | projekty | není stanovena | x | x | 15 |  | 34 |  | 65 |  | 44,12% |
|  |  | 21412 | Společné projekty VaVaI | projekty | není stanovena | x | x | 43 |  | 60 |  | 133 |  | 45,11% |
| A.3.3: Snížení nákladů a rizik MSP spojených se vstupem na zahraniční trhy | OP PIK | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 1350 (milník pro rok 2018) | x | x | 3 | 144 | 3 | 284 |  | 13295 | 2,14% |
|  |  | 21201 | Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí | Účasti | není stanovena | x | x | 840 |  | 1509 |  | 1000 |  | 150,90% |
| A.3.3: Snížení nákladů a rizik MSP spojených se vstupem na zahraniční trhy | OP PIK | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 1350 (milník pro rok 2018) | x | x | 141 | 144 | 281 | 284 |  | 13295 | 2,14% |
|  |  | 21201 | Počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí | Účasti | není stanovena | x | x | 840 |  | 1509 |  | 1000 |  | 150,90% |
| C.1.1: Posílit spolupráci a interakci mezi VO a aplikační sférou | OP PIK | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 420 (milník pro rok 2018) | x | x | 134 | 709 | 172 | 988 |  | 1970 | 50,15% |
|  |  | 21610 | Počet nových přihlášených výsledků aplikovaného výzkumu | výsledky | není stanovena | x | x | 393 |  | 525 |  | 1250 |  | 42,00% |
|  |  | 20000 | Počet podniků spolupracujících s výzkumnými institucemi | podniky | není stanovena | x | x | x |  | 369 |  |  | 2950 | 12,51% |
|  |  | 22502 | Inovační vouchery | inovační vouchery | není stanovena | x | x | 2 |  | 846 |  | 400 |  | 211,50% |
|  |  | 21810 | Počet realizovaných transferů technologií a znalostí do praxe | Transfery | není stanovena | x | x | 28 |  | 39 |  | 80 |  | 48,75% |
| E.2.1: Vyšší využívání ICT v podnikání | OP PIK | 10000 | Počet podniků pobírajících podporu | podniky | 200 (milník pro rok 2018) | x | x | 223 |  | 410 |  |  | 595 | 68,91% |
|  |  | 30002 | Přidaná hodnota IT služeb jako podíl na HDP | % | 2,09 | x | 2,233 | x |  |  |  |  | 2,4 | 93,04% |
|  |  | 30500 | Počet pořízených informačních systémů | Počet IS | není stanovena | x | x | x |  | 579 |  | 572 |  | 101,22% |
|  |  | 10400 | Zvýšení zaměstnanosti v podporovaných podnicích | FTE | není stanovena | x | x | 569 |  | 844 |  | 6000 |  | 14,07% |
| E.3.3: Zvýšení dostupnosti infrastruktury | OP PIK | 30201 | Domácnosti, které mají nově přístup k širokopásmovým sítím s přenosovou rychlostí 30 Mb/s | domácnosti | není stanovena | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 500 000 | 0,00% |

Není-li uvedeno jinak, pak pod pojmem financování jsou v monitoringu Národní RIS3 strategie chápány celkové schválené (plánované) způsobilé výdaje projektů.

Sledovány jsou plánované hodnoty indikátorů stanovené žadateli projektů.